## 直播
功能点 | 进度 | 备注
rtmp服务器搭建 | 完成 | 提供rtmp直播服务器
hls服务器搭建 | 完成 | 提供hls直播服务器
pc主播，pc查看直播 | 完成 | 视频、音频采集器是Flash Media Live Encoder，后面要替换这个采集器，无法集成到我们的平台。后面要自行开发，以便集成。
pc主播，iphone浏览器查看直播 | 完成
pc主播，iphone app 弹出式查看直播 | 完成 | webview弹出式播放
pc主播，iphone app 内置式查看直播 | 完成 | webview内置播放，这个是重点。
iphone读取摄像头视频/音频数据，推送rtmp/hls流到rtmp服务器 | 进行中 | 使用手机进行主播的功能
pc端采集摄像头视频/音频数据，推送rtmp/hls流到rtmp服务器。 | 进行中 | 使用pc进行主播，不依赖Flash Media Live Encoder软件。

## 交易
功能点 | 处理人 | 进度 | 备注
数据库mysql安装 | MX | 100%
数据库后台模型抽象，创建表。 | WT | 80%
J2EE 交易服务器搭建（eclipse+mybatis） | WT | 100%
交易后台模型抽象
交易后台逻辑- 商品查询
交易后台逻辑-下单
交易后台逻辑-支付
交易后台逻辑- 交易正向流程
交易后台逻辑- 交易逆向流程
交易ios前端交互- 商品查询 |  |  | 使用jquery Mobile开源框架，一次开发，跨平台。
交易ios前端交互-下单 |  |  | 使用jquery Mobile开源框架，一次开发，跨平台。
交易ios前端交互-支付 |  |  | 使用jquery Mobile开源框架，一次开发，跨平台。
交易ios前端交互- 交易正向流程 |  |  | 使用jquery Mobile开源框架，一次开发，跨平台。
交易ios前端交互- 交易逆向流程 |  |  | 使用jquery Mobile开源框架，一次开发，跨平台。
iphone app 产品设计 | WT
iphone app 交互设计 | MT
iphone app native容器搭建 | DM
iphone app native 事件处理搭建 | DM